## Preenchimento
GUT de MELHORIAS
Gravidade: Impacto que o prolema pode causar se não for solucionado
1 | Sem Gravidade
2 | Pouco Grave
3 | Grave
4 | Muito Grave
5 | Extremamente Grave
Urgência: Pressão de tempo para resolver determinado problema
1 | Pode Esperar
2 | Pouco Urgente
3 | Urgente - atenção curto prazo
4 | Muito Urgente
5 | Ação imediata
Tendência: Potencial de crescimento do problema - probabilidade deste se tornar maior com o passar do tempo
1 | Não irá mudar
2 | Irá piorar a longo prazo
3 | Irá piorar a médio prazo
4 | Irá piorar a curto prazo
5 | Irá piorar rapidamente
* Em um projeto crítico (custo, processo, envolvimento, engajamento...) importante envolver a gestão para classificação do GUT.

## GUT
GUT de MELHORIAS | [14 empty] | Atrasado
ID | Origem | Problema | Líder de Projeto | G | U | T | Total | Data Início | Data Conclusão | Status | Investimento (R$) | Payback (dias) | Saving | Observações / Comentários | Em andamento
1 | Preparação e Pintura (Jeferson da Silva) | Ferramentas utilizadas para setup ficam em locais diferentes e também algumas sem identificação ou até mesmo obsoletas. | [7 empty] | Parado |  |  |  |  | Parado
2 | Preparação e Pintura (Jeferson da Silva) | Falta de gestão visual na área. | [7 empty] | Parado |  |  |  |  | Concluído
3 | Caldeiraria (José Machado) | Supervisor da área é responsável por toda rotina operacional ( Baixa de OP, consulta OP, apontamento, relatórios, ajuste de pontos, onde isso ocupa maior parte de sua rotina. | [7 empty] | Parado
4 | Caldeiraria (José Machado) | Processo de armazenagem - algumas peças serão utilizadas em 30 dias +-, porém já estão ocupando espaço na área, dificultando a definição de armazenagem. | [7 empty] | Parado
5 | Caldeiraria (José Machado) | peças recebida da área de Preparação com alguma operação faltando, gerando assim volume de retrabalho no processo de preparação | [7 empty] | Parado
6 | Caldeiraria (José Machado) | Dificuldade com processo de apontamento, sendo que fica inoperante em alguns momentos. | [7 empty] | Parado
7 | Caldeiraria (José Machado) | Baixa de OP no sistema/ encerramento processo requer melhoria, muito moroso. | [7 empty] | Parado
8 | Caldeiraria (José Machado) | Processo do ultrasson realizado por recurso externo? | [7 empty] | Parado
9 | Caldeiraria (José Machado) | Não é registrado os problemas que ocorrem de retrabalhos, apenas os mais críticos? | [7 empty] | Parado
10 | Caldeiraria (José Machado) | oportunidade no processo de sequenciamenton das OP's , sendo que algumas não seguem. | [7 empty] | Parado
11 | Jato e Pintura ( André Marques) | Alto volume de conjuntos incompletos, processo de falta de peças sinalizados por email, porém existe uma demora no retorno por parte da área. | [7 empty] | Parado
12 | Jato e Pintura ( André Marques) | Prioridades recebidas da área de PCP são diferentes do mapa de programação da pintura. | [7 empty] | Parado
13 | Jato e Pintura ( André Marques) | Sequenciamento CD2A não confere com mapa de produção. | [7 empty] | Parado
14 | Jato e Pintura ( André Marques) | Alto volume de atravessamento de OP's, causando muito deslocamento de pintor. | [7 empty] | Parado
15 | Jato e Pintura ( André Marques) | Identificação das peças é muito ruim, principalmente quando for obras diferentes, fica muito no conhecimento do pintor. | [7 empty] | Parado
16 | Jato e Pintura ( André Marques) | Problemas de iluminação da cabine de pintura - lâmpadas queimadas e falta de instalação de mais lâmpadas, principalmente no turno da noite o processo é prejudicado. | [7 empty] | Parado
17 | Jato e Pintura ( André Marques) | Problemas de exaustão no processo de pintura ocasionando muita poeira no processo. | [7 empty] | Parado
18 | Jato e Pintura ( André Marques) | Cabine da pintura em obra há mais de 2 anos ainda inacabada. | [7 empty] | Parado
19 | Jato e Pintura ( André Marques) | Recurso de manutenção preventiva é muito pouco, na maior parte para agilizar o processo o próprio operador faz a manutenção do equipamento. | [7 empty] | Parado
20 | Jato e Pintura ( André Marques) | Grande volume de retrabalho após a pré montagem, oportunidade em avaliar processo? | [7 empty] | Parado
21 | Jato e Pintura ( André Marques) | Cada peça possui uma OP melhora o controle diário, porém gera um grande volume de papel. | [7 empty] | Parado
22 | Jato e Pintura ( André Marques) | Máquina de jato pressenge com grande volume de desperdício de material (granalha). | [7 empty] | Parado
23 | Manutenção ( Roger Flores) | Área atua muito na corretiva e muito pouco na preventiva. | [7 empty] | Parado
24 | Manutenção ( Roger Flores) | Oportunidade quanto a gestão de demandas da área; | [7 empty] | Parado
25 | Manutenção ( Roger Flores) | Avaliar processo de OS - quanto a gestão de atendimento x controle | [7 empty] | Parado
26 | Montagem (Miliandro Piccinin) | Problemas de montagem por divergência de estrutura - falta e sobra de material. | [7 empty] | Parado
27 | Montagem (Miliandro Piccinin) | Problemas de montagem das telas/peneiras, necessário incluir mais rebites que não estão previsto na estrutura. | [7 empty] | Parado
28 | Montagem (Miliandro Piccinin) | Produto MPL seriado, dificuldades em revisar desenhos, onde estes não são corrigido em tempo ocasionando reincidência. | [7 empty] | Parado
29 | Montagem (Miliandro Piccinin) | Processo de atualização dos desenhos é muito moroso e burocrático. | [7 empty] | Parado
30 | Montagem (Miliandro Piccinin) | Alta demanda de retoque por conta da área de Qualidade - Inspetores de qualidade com perfis diferentes, desta forma os critérios de aceite não são padrões. Passa não passa | [7 empty] | Parado
31 | Montagem (Miliandro Piccinin) | Oportunidade quanto ao estabelecer dispositivos no processo de soldam das máquinas de ventos na área de Caldeiraria , pois ocorre um alto volume de peças fora do esquadro, principalmente a porta.
32 | Montagem (Miliandro Piccinin) | Oportunidade de 5S muito material obsoleto armazenado ocupando espaço em área nobre.
33 | Montagem (Miliandro Piccinin) | Material que ficam no pátio aguardando montagem, muitas vezes precisam de retrabalho (limpeza), ou até mesmo repintura, principalmente as peças de chapa fina, gerando assim retrabalho no processo.
34 | Almoxarifado Central A01 (Rudimar Aguirre / Paulo Junior) | Grande volume de material/produto obsoleto ocupando área de armazenagem.
35 | Almoxarifado Central A01 (Rudimar Aguirre / Paulo Junior) | Mesmo tipo de material armazenado em locais diferentes.
36 | Almoxarifado Central A01 (Rudimar Aguirre / Paulo Junior) | Material da MEGA armazenado em espaços diferentes (aluguel de espaço).
37 | Almoxarifado Central A01 (Rudimar Aguirre / Paulo Junior) | Material de retorno de obra - ocupam espaço nobre (área coberta e fechada), com muitas variedades, desde material para consumo, quanto material para descarte.
38 | Almoxarifado Chapas P4 (Rudimar Aguirre /Laudio Junior Hermann )
39 | Almoxarifado Chapas P4 (Rudimar Aguirre /Laudio Junior Hermann )
40 | Almoxarifado Chapas P4 (Rudimar Aguirre /Laudio Junior Hermann )
41 | Expedição ( Rudimar Aguirre / Paulo da Silva)
Expedição ( Rudimar Aguirre / Paulo da Silva)
35
Note on B3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Incluir aqui onde surgiu a necessidade do projeto, exemplo: RNC, Montagem, 02, MOVA, ETC..
Note on C3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Descrever o detalhamento do problema.
Note on D3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Incluir nome e sobrenome do Líder do projeto.
Note on I3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data início da solicitação da demanda.
Note on J3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Data da conclusão do projeto.
Note on L3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: valor necessário para investimento x conclusão do projeto.
Note on N3: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Retorno financeiro após a conclusão do projeto, ou até mesmo ganho de oportunidade, ou seja, deixamos de gastar.

## áreas x processos
QUANT. FUNC. | RESPONSÁVEL | ÁREA | PROCESSOS | INTEGRAÇÃO
52 | Jeferson da Silva | Preparação e Pintura | Transforma materia-prima em peças | OK
| RESPONSÁVEL | ÁREA | PROCESSOS | INTEGRAÇÃO
56 | José Machado | Caldeiraria | constitui os conjuntos soldados | OK
| RESPONSÁVEL | ÁREA | PROCESSOS | INTEGRAÇÃO
64 | André Marques | Jato de Pintura | Acabamento superficial das peças e conjuntos | OK
| RESPONSÁVEL | ÁREA | PROCESSOS | INTEGRAÇÃO
29 | Miliandro Piccinin | Montagem Final | Montagem de itens críticos | OK
| RESPONSÁVEL | ÁREA | PROCESSOS | INTEGRAÇÃO
13 | Roger Flores | Manutenção | Gestão de todo processo de manutenção corretiva e preventiva da manufatura | OK
| RESPONSÁVEL | ÁREA | PROCESSOS | INTEGRAÇÃO
22 | Paulo Junior | Almoxarifado | Gestão de todo processo de Almoxarifado | OK
| Leandro da Silva | Expedição | Gestão de todo processo de Expedição
| Laudio Hermann | Almoxarifado | Gestão de todo processo de Almoxarifado de Chapas
| RESPONSÁVEL | ÁREA | PROCESSOS | INTEGRAÇÃO
| Adilson Ferraz | Segurança
| RESPONSÁVEL | ÁREA | PROCESSOS | INTEGRAÇÃO
| Elaine Hendler | Qualidade
| RESPONSÁVEL | ÁREA | PROCESSOS | INTEGRAÇÃO
| Angela Assumpcao | PCP | Planejamento de Fábrica
| RESPONSÁVEL | ÁREA | PROCESSOS | INTEGRAÇÃO
| Renan Francelino | Engenharia Industrial | Gestão dos processos de orçamentação, roteiros, processos de manufatura e Melhoria Contínua
| RESPONSÁVEL | ÁREA | PROCESSOS | INTEGRAÇÃO
| Adriano Kuckoski | Engenharia de Produto e Aplicação
236